«УТВЕРЖДАЮ»

Зам.директора по УР

___________Соломенко О.Н.

«____»_______________2010

- ГРАФИК

подготовки и оформления выпускной квалификационной работы

для студентов гр. П401 обучающихся по специальности 230105.51 «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем»

| № | Выполняемые работы | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
|  | Подбор литературы. Составление библиографии | 20.11.10 |
|  | Постановка задачи. Изучение предметной области | 30.11.10 |
|  | Разработка структуры работы | 20.12.10 |
|  | Разработка 1-й главы | 17.01.11 |
|  | 1-я предзащита | 24.01.11 |
|  | Проектирование программного интерфейса | 30.01.11 |
|  | Разработка 2-й главы | 20.02.11 |
|  | Разработка 3-й главы | 20.03.11 |
|  | 2-я предзащита | 30.03.11 |
|  | Приказ о допуске к защите ВКР | 31.03.11 |
|  | Разработка программных модулей | 31.04.11 |
|  | Корректировка введения и заключения | 10.05. 11 |
|  | Сдача работы научному руководителю для написания отзыва | 20.05. 11 |
|  | 3-я предзащита | 28.05.11 |
|  | Сдача работы рецензенту для написания рецензии | 01.06. 11 |
|  | Сдача работы для решения вопроса о допуске к защите | 08.06. 11 |

Зав. отделением информатики /___________________________/Панфилова Т.Б.